## Hoja1
Actividades | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Comunicación
Identificacion del problema
Análisis de las necesidades del sistema
Requerimientos del sistema
Planeacion
Diagrama de Gantt
Diagrama de Pert
Modelado
UML
Diagramas de flujo
diccionario de datos
Decisiones estructuradas
Construccion
Diseño de salidas, entradas
Diseño bases de datos
Diseño interfaz de usuario
Especificaciones de archivos
Detalles de procesamiento
Despliege
Pruebas de programa
Pruebas por modulos
Entrenamiento a los usuarios